## FONDO III jul-SEP 3er. TRIM
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (AGUA POTABLE) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (AGUA POTABLE) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (AGUA POTABLE) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (AGUA POTABLE)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 1 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 1 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 1 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 1 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO
17OFIII35004 | 401004 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | MARAVILLAS | LATITUD 22.405775 LONGITUD -102.014447 | 156 M.L. | 51118 | 0 | 51118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35004 | 401004 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | MARAVILLAS | LATITUD 22.405775 LONGITUD -102.014447 | 156 M.L. | 51118 | 0 | 51118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35004 | 401004 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | MARAVILLAS | LATITUD 22.405775 LONGITUD -102.014447 | 156 M.L. | 51118 | 0 | 51118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35004 | 401004 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | MARAVILLAS | LATITUD 22.405775 LONGITUD -102.014447 | 156 M.L. | 51118 | 0 | 51118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X
17OFIII35010 | 401010 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | RANCHO NUEVO (SDO. CORAZÓN) | LATITUD 22.34993 LONGITUD -101.778675 | 560 M.L. | 178532 | 178532 | 178532 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X | 17OFIII35010 | 401010 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | RANCHO NUEVO (SDO. CORAZÓN) | LATITUD 22.34993 LONGITUD -101.778675 | 560 M.L. | 178532 | 0 | 178532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35010 | 401010 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | RANCHO NUEVO (SDO. CORAZÓN) | LATITUD 22.34993 LONGITUD -101.778675 | 560 M.L. | 178532 | 0 | 178532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35010 | 401010 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | RANCHO NUEVO (SDO. CORAZÓN) | LATITUD 22.34993 LONGITUD -101.778675 | 560 M.L. | 178532 | 178532 | 178532 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X
17OFIII35034 | 401034 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA) | LATITUD 22.397222 LONGITUD -101.83 | 332 M.L. | 107496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35034 | 401034 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA) | LATITUD 22.397222 LONGITUD -101.83 | 332 M.L. | 107496 | 107496 | 107496 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X | 17OFIII35034 | 401034 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA) | LATITUD 22.397222 LONGITUD -101.83 | 332 M.L. | 107496 | 0 | 107496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35034 | 401034 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA) | LATITUD 22.397222 LONGITUD -101.83 | 332 M.L. | 107496 | 107496 | 107496 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 337146 | 178532 | 229650 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 337146 | 107496 | 337146 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 337146 | 0 | 337146 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 337146 | 286028 | 337146 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (AGUA POT.) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (AGUA POT.) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (AGUA POT.) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (AGUA POT.)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 2 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 2 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 2 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 2 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
308. OBRAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN | [17 empty] | 308. OBRAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN | [17 empty] | 308. OBRAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN | [17 empty] | 308. OBRAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN
17OFIII35043 | 401043 | APORTACIÓN PARA CONVENIO F. I. S. E. AGUA | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 1053313.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35043 | 401043 | APORTACIÓN PARA CONVENIO F. I. S. E. AGUA | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 1053313.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35043 | 401043 | APORTACIÓN PARA CONVENIO F. I. S. E. AGUA | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 1053313.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35043 | 401043 | APORTACIÓN PARA CONVENIO F. I. S. E. AGUA | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 1053313.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | X | N/A
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 1053313.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 1053313.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 1053313.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 1053313.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (ALC.) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (ALC.) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (ALC.) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (ALC.)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 3 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 3 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 3 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 3 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
308. OBRAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN | [17 empty] | 308. OBRAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN | [17 empty] | 308. OBRAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN | [17 empty] | 308. OBRAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN
17OFIII35042 | 403042 | APORTACIÓN PARA CONVENIO F. I. S. E. ALCANTARILLADO | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 626222.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35042 | 403042 | APORTACIÓN PARA CONVENIO F. I. S. E. ALCANTARILLADO | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 626222.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35042 | 403042 | APORTACIÓN PARA CONVENIO F. I. S. E. ALCANTARILLADO | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 626222.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35042 | 403042 | APORTACIÓN PARA CONVENIO F. I. S. E. ALCANTARILLADO | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 626222.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | X | N/A
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 626222.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 626222.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 626222.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 626222.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (ALCANTARILLADO) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (ALCANTARILLADO) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (ALCANTARILLADO) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (ALCANTARILLADO)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 4 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 4 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 4 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 4 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO
17OFIII35001 | 403001 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.334664 LONGITUD -101.822959 | 300 M.L. | 225715 | 0 | 225715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35001 | 403001 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.334664 LONGITUD -101.822959 | 300 M.L. | 225715 | 0 | 225715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35001 | 403001 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.334664 LONGITUD -101.822959 | 300 M.L. | 225715 | 0 | 225715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35001 | 403001 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.334664 LONGITUD -101.822959 | 300 M.L. | 225715 | 0 | 225715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X
17OFIII35002 | 403002 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 251 M.L. | 203793 | 0 | 203793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35002 | 403002 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 251 M.L. | 203793 | 0 | 203793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35002 | 403002 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 251 M.L. | 203793 | 0 | 203793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35002 | 403002 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 251 M.L. | 203793 | 0 | 203793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X
17OFIII35003 | 403003 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | MARAVILLAS | LATITUD 22.405775 LONGITUD -102.014447 | 156 M.L. | 118919 | 0 | 118919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35003 | 403003 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | MARAVILLAS | LATITUD 22.405775 LONGITUD -102.014447 | 156 M.L. | 118919 | 0 | 118919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35003 | 403003 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | MARAVILLAS | LATITUD 22.405775 LONGITUD -102.014447 | 156 M.L. | 118919 | 0 | 118919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35003 | 403003 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | MARAVILLAS | LATITUD 22.405775 LONGITUD -102.014447 | 156 M.L. | 118919 | 0 | 118919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 548427 | 0 | 548427 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 548427 | 0 | 548427 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 548427 | 0 | 548427 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 548427 | 0 | 548427 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (ALCANTARILLADO) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (ALCANTARILLADO) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (ALCANTARILLADO) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (ALCANTARILLADO)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 5 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 5 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 5 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 5 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO
17OFIII35003 | 403005 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | PUERTO DE JUAN ALBERTO | LATITUD 22.351667 LONGITUD -101.943889 | 70 M.L. | 63817 | 0 | 63817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35003 | 403005 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | PUERTO DE JUAN ALBERTO | LATITUD 22.351667 LONGITUD -101.943889 | 70 M.L. | 63817 | 0 | 63817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35003 | 403005 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | PUERTO DE JUAN ALBERTO | LATITUD 22.351667 LONGITUD -101.943889 | 70 M.L. | 63817 | 0 | 63817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35003 | 403005 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | PUERTO DE JUAN ALBERTO | LATITUD 22.351667 LONGITUD -101.943889 | 70 M.L. | 63817 | 0 | 63817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X
17OFIII35031 | 403031 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 335 M.L. | 266324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35031 | 403031 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 335 M.L. | 266324 | 79897 | 79897 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35031 | 403031 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 335 M.L. | 266324 | 186427 | 266324 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | N/A | X | 17OFIII35031 | 403031 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 335 M.L. | 266324 | 266324 | 266324 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X
17OFIII35040 | 403040 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 70 M.L. | 56979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35040 | 403040 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 70 M.L. | 56979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35040 | 403040 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 70 M.L. | 56979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35040 | 403040 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 70 M.L. | 56979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 387120 | 0 | 63817 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 387120 | 79897 | 143714 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 387120 | 186427 | 330141 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 387120 | 266324 | 330141 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (URBANIZACIÓN) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (URBANIZACIÓN) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (URBANIZACIÓN) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (URBANIZACIÓN)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 6 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 6 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 6 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 6 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO
17OFIII35001 | 404006 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD) | LATITUD 22.449722 LONGITUD -101.808333 | 806 M2 | 397742 | 278419 | 397742 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | N/A | X | 17OFIII35001 | 404006 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD) | LATITUD 22.449722 LONGITUD -101.808333 | 806 M2 | 397742 | 0 | 397742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35001 | 404006 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD) | LATITUD 22.449722 LONGITUD -101.808333 | 806 M2 | 397742 | 0 | 397742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35001 | 404006 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD) | LATITUD 22.449722 LONGITUD -101.808333 | 806 M2 | 397742 | 278419 | 397742 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | N/A | X
17OFIII35016 | 404016 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE PRINCIPAL) | COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD) | LATITUD 22.449722 LONGITUD -101.808333 | 257 M2 | 126826 | 38048 | 38048 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35016 | 404016 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE PRINCIPAL) | COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD) | LATITUD 22.449722 LONGITUD -101.808333 | 257 M2 | 126826 | 88778 | 126826 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | N/A | X | 17OFIII35016 | 404016 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE PRINCIPAL) | COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD) | LATITUD 22.449722 LONGITUD -101.808333 | 257 M2 | 126826 | 0 | 126826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35016 | 404016 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE PRINCIPAL) | COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD) | LATITUD 22.449722 LONGITUD -101.808333 | 257 M2 | 126826 | 126826 | 126826 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X
17OFIII35017 | 404017 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 825 M2 | 407127 | 122138 | 122138 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35017 | 404017 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 825 M2 | 407127 | 284989 | 407127 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | N/A | X | 17OFIII35017 | 404017 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 825 M2 | 407127 | 0 | 407127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35017 | 404017 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 825 M2 | 407127 | 407127 | 407127 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 931695 | 438605 | 557928 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 931695 | 373767 | 931695 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 931695 | 0 | 931695 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 931695 | 812372 | 931695 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (URBANIZACIÓN) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (URBANIZACIÓN) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (URBANIZACIÓN) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (URBANIZACIÓN)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 7 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 7 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 7 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 7 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO
17OFIII35025 | 404025 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | MARAVILLAS | LATITUD 22.399444 LONGITUD -102.017778 | 1,360 M2 | 671141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35025 | 404025 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | MARAVILLAS | LATITUD 22.399444 LONGITUD -102.017778 | 1,360 M2 | 671141 | 402684 | 402684 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | N/A | X | 17OFIII35025 | 404025 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | MARAVILLAS | LATITUD 22.399444 LONGITUD -102.017778 | 1,360 M2 | 671141 | 268457 | 671141 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 40 | 100 | N/A | X | 17OFIII35025 | 404025 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | MARAVILLAS | LATITUD 22.399444 LONGITUD -102.017778 | 1,360 M2 | 671141 | 671141 | 671141 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X
17OFIII35026 | 404026 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909721 | 566 M2 | 254162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35026 | 404026 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909721 | 566 M2 | 254162 | 83794 | 83794 | 0 | 0 | 0 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | N/A | X | 17OFIII35026 | 404026 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909721 | 566 M2 | 254162 | 170368 | 254162 | 0 | 0 | 0 | 67.03 | 100 | 67.03 | 100 | N/A | X | 17OFIII35026 | 404026 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909721 | 566 M2 | 254162 | 254162 | 254162 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X
17OFIII35035 | 404035 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909721 | 179.90 M2 | 80784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35035 | 404035 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909721 | 179.90 M2 | 80784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35035 | 404035 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909721 | 179.90 M2 | 80784 | 80784 | 80784 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X | 17OFIII35035 | 404035 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909721 | 179.90 M2 | 80784 | 80784 | 80784 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 1006087 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 1006087 | 486478 | 486478 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 1006087 | 519609 | 1006087 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 1006087 | 1006087 | 1006087 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (URB. Y/O SERV. A LA COMUNIDAD) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (URB. Y/O SERV. A LA COMUNIDAD) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (URB. Y/O SERV. A LA COMUNIDAD) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (URB. Y/O SERV. A LA COMUNIDAD)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 8 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 8 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 8 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 8 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
308.OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN. | [17 empty] | 308.OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN. | [17 empty] | 308.OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN. | [17 empty] | 308.OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN.
17OFIII35022 | 404022 | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (CONVENIO FISE) | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35022 | 404022 | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (CONVENIO FISE) | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35022 | 404022 | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (CONVENIO FISE) | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35022 | 404022 | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (CONVENIO FISE) | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | X | N/A
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 150000 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 150000 | 0 | 150000 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 150000 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (ELECT. RURAL Y DE COL. POB.) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (ELECT. RURAL Y DE COL. POB.) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (ELECT. RURAL Y DE COL. POB.) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (ELECT. RURAL Y DE COL. POB.)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 9 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 9 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 9 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 9 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
308.OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN. | [17 empty] | 308.OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN. | [17 empty] | 308.OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN. | [17 empty] | 308.OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN.
17OFIII35028 | 405028 | APORTACIÓN PARA AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES (CONVENIO FISE) | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 1320463.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35028 | 405028 | APORTACIÓN PARA AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES (CONVENIO FISE) | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 1320463.9 | 1320463.9 | 1320463.9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35028 | 405028 | APORTACIÓN PARA AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES (CONVENIO FISE) | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 1320463.9 | 0 | 1320463.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35028 | 405028 | APORTACIÓN PARA AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES (CONVENIO FISE) | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 1320463.9 | 1320463.9 | 1320463.9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | X | N/A
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 1320463.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 1320463.9 | 1320463.9 | 1320463.9 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 1320463.9 | 0 | 1320463.9 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 1320463.9 | 1320463.9 | 1320463.9 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 10 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 10 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 10 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 10 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
308.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 308.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 308.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 308.OBRAS POR CONTRATO.
17OFIII35041 | 407041 | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES "IGNACIO ZARAGOZA" C.C.T. 32ECB0027Q | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 66.80 M2 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35041 | 407041 | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES "IGNACIO ZARAGOZA" C.C.T. 32ECB0027Q | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 66.80 M2 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35041 | 407041 | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES "IGNACIO ZARAGOZA" C.C.T. 32ECB0027Q | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 66.80 M2 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35041 | 407041 | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES "IGNACIO ZARAGOZA" C.C.T. 32ECB0027Q | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 66.80 M2 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 92800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 92800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 92800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 92800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 11 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 11 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 11 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 11 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO | [17 empty] | 309. OBRAS POR CONTRATO
17OFIII35007 | 408007 | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN 2 VIVIENDAS | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 2 HABITACIÓN | 78002 | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35007 | 408007 | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN 2 VIVIENDAS | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 2 HABITACIÓN | 78002 | 54602 | 78002 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | N/A | X | 17OFIII35007 | 408007 | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN 2 VIVIENDAS | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 2 HABITACIÓN | 78002 | 0 | 78002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | X | 17OFIII35007 | 408007 | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN 2 VIVIENDAS | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 2 HABITACIÓN | 78002 | 78002 | 78002 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X
17OFIII35008 | 408008 | CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 4 VIVIENDAS | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 4 BAÑO | 140000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35008 | 408008 | CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 4 VIVIENDAS | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 4 BAÑO | 140000 | 42000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 60 | N/A | X | 17OFIII35008 | 408008 | CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 4 VIVIENDAS | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 4 BAÑO | 140000 | 56000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 40 | 100 | N/A | X | 17OFIII35008 | 408008 | CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 4 VIVIENDAS | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 4 BAÑO | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 218002 | 65400 | 65400 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 218002 | 96602 | 162002 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 218002 | 56000 | 218002 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 218002 | 218002 | 218002 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 308. OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 12 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 12 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 12 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 12 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
308.OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN. | [17 empty] | 308.OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN. | [17 empty] | 308.OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN. | [17 empty] | 308.OBRAS Y/O ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN.
17OFIII35039 | 408039 | APORTACIÓN CONVENIO F. I. S. E. | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 1026280.61 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.72 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35039 | 408039 | APORTACIÓN CONVENIO F. I. S. E. | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 1026280.61 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.72 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35039 | 408039 | APORTACIÓN CONVENIO F. I. S. E. | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 1026280.61 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.72 | N/A | N/A | X | N/A | 17OFIII35039 | 408039 | APORTACIÓN CONVENIO F. I. S. E. | N/A | N/A | 1 ACCIÓN | 1026280.61 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.72 | N/A | N/A | X | N/A
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 1026280.61 | 0 | 500000 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 1026280.61 | 0 | 500000 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 1026280.61 | 0 | 500000 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 1026280.61 | 0 | 500000 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 13 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 13 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 13 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 13 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | 0 | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | 0 | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO.
17OFIII35009 | 408009 | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES EN 6 VIVIENDAS | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 137.63 M2 | 138058 | 41417 | 41417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35009 | 408009 | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES EN 6 VIVIENDAS | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 137.63 M2 | 138058 | 41417 | 82834 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 60 | N/A | X | 17OFIII35009 | 408009 | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES EN 6 VIVIENDAS | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 137.63 M2 | 138058 | 55224 | 138058 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 40 | 100 | N/A | X | 17OFIII35009 | 408009 | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES EN 6 VIVIENDAS | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | LATITUD 22.337778 LONGITUD -101.826667 | 137.63 M2 | 138058 | 138058 | 138058 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X
17OFIII35011 | 408011 | CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 10 VIVIENDAS | GRAL. LAURO G. CALOCA (EL RASCÓN) | LATITUD 22.378056 LONGITUD -102.0575 | 10 BAÑO | 350000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | N/A | X | 17OFIII35011 | 408011 | CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 10 VIVIENDAS | GRAL. LAURO G. CALOCA (EL RASCÓN) | LATITUD 22.378056 LONGITUD -102.0575 | 10 BAÑO | 350000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | N/A | X | 17OFIII35011 | 408011 | CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 10 VIVIENDAS | GRAL. LAURO G. CALOCA (EL RASCÓN) | LATITUD 22.378056 LONGITUD -102.0575 | 10 BAÑO | 350000 | 70000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 20 | 100 | N/A | X | 17OFIII35011 | 408011 | CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 10 VIVIENDAS | GRAL. LAURO G. CALOCA (EL RASCÓN) | LATITUD 22.378056 LONGITUD -102.0575 | 10 BAÑO | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | X
17OFIII35012 | 408012 | CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 10 VIVIENDAS DE GPE. VICTORIA, COL. INDPENDENCIA, FCO. I. MADERO Y REAL DE ÁNGELES | VARIAS | N/A | 10 BAÑO | 350000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35012 | 408012 | CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 10 VIVIENDAS DE GPE. VICTORIA, COL. INDPENDENCIA, FCO. I. MADERO Y REAL DE ÁNGELES | VARIAS | N/A | 10 BAÑO | 350000 | 175000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 50 | 80 | N/A | X | 17OFIII35012 | 408012 | CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 10 VIVIENDAS DE GPE. VICTORIA, COL. INDPENDENCIA, FCO. I. MADERO Y REAL DE ÁNGELES | VARIAS | N/A | 10 BAÑO | 350000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | N/A | X | 17OFIII35012 | 408012 | CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 10 VIVIENDAS DE GPE. VICTORIA, COL. INDPENDENCIA, FCO. I. MADERO Y REAL DE ÁNGELES | VARIAS | N/A | 10 BAÑO | 350000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 838058 | 426417 | 426417 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 838058 | 216417 | 642834 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 838058 | 125224 | 768058 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 838058 | 768058 | 768058 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 14 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 14 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 14 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 14 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO.
17OFIII35013 | 408013 | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN 10 VIVIENDAS DE GPE. VICTORIA, COL. INDPENDENCIA, FCO. I. MADERO Y REAL DE ÁNGELES | VARIAS | N/A | 10 CUARTO ADICIONAL | 390000 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35013 | 408013 | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN 10 VIVIENDAS DE GPE. VICTORIA, COL. INDPENDENCIA, FCO. I. MADERO Y REAL DE ÁNGELES | VARIAS | N/A | 10 CUARTO ADICIONAL | 390000 | 195000 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 50 | 80 | N/A | X | 17OFIII35013 | 408013 | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN 10 VIVIENDAS DE GPE. VICTORIA, COL. INDPENDENCIA, FCO. I. MADERO Y REAL DE ÁNGELES | VARIAS | N/A | 10 CUARTO ADICIONAL | 390000 | 0 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | N/A | X | 17OFIII35013 | 408013 | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN 10 VIVIENDAS DE GPE. VICTORIA, COL. INDPENDENCIA, FCO. I. MADERO Y REAL DE ÁNGELES | VARIAS | N/A | 10 CUARTO ADICIONAL | 390000 | 312000 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | N/A | X
17OFIII35014 | 408014 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS | MARAVILLAS | LATITUD 22.399444 LONGITUD -102.017778 | 6 CUARTO ADICIONAL | 234000 | 70200 | 70200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35014 | 408014 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS | MARAVILLAS | LATITUD 22.399444 LONGITUD -102.017778 | 6 CUARTO ADICIONAL | 234000 | 70200 | 140400 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 60 | N/A | X | 17OFIII35014 | 408014 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS | MARAVILLAS | LATITUD 22.399444 LONGITUD -102.017778 | 6 CUARTO ADICIONAL | 234000 | 0 | 140400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | N/A | X | 17OFIII35014 | 408014 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS | MARAVILLAS | LATITUD 22.399444 LONGITUD -102.017778 | 6 CUARTO ADICIONAL | 234000 | 140400 | 140400 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | N/A | X
17OFIII35015 | 408015 | CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 6 VIVIENDAS | MARAVILLAS | LATITUD 22.399444 LONGITUD -102.017778 | 6 BAÑO | 210000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35015 | 408015 | CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 6 VIVIENDAS | MARAVILLAS | LATITUD 22.399444 LONGITUD -102.017778 | 6 BAÑO | 210000 | 63000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 60 | N/A | X | 17OFIII35015 | 408015 | CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 6 VIVIENDAS | MARAVILLAS | LATITUD 22.399444 LONGITUD -102.017778 | 6 BAÑO | 210000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | N/A | X | 17OFIII35015 | 408015 | CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 6 VIVIENDAS | MARAVILLAS | LATITUD 22.399444 LONGITUD -102.017778 | 6 BAÑO | 210000 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 834000 | 250200 | 250200 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 834000 | 328200 | 578400 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 834000 | 0 | 578400 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 834000 | 578400 | 578400 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 15 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 15 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 15 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 15 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO.
17OFIII35018 | 408018 | CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 6 VIVIENDAS | COLONIA SAN FRANCISCO | LATITUD 22.303611 LONGITUD -101.820556 | 6 BAÑO | 210000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35018 | 408018 | CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 6 VIVIENDAS | COLONIA SAN FRANCISCO | LATITUD 22.303611 LONGITUD -101.820556 | 6 BAÑO | 210000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | N/A | X | 17OFIII35018 | 408018 | CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 6 VIVIENDAS | COLONIA SAN FRANCISCO | LATITUD 22.303611 LONGITUD -101.820556 | 6 BAÑO | 210000 | 63000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 60 | N/A | X | 17OFIII35018 | 408018 | CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 6 VIVIENDAS | COLONIA SAN FRANCISCO | LATITUD 22.303611 LONGITUD -101.820556 | 6 BAÑO | 210000 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | N/A | X
17OFIII35019 | 408019 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS | COLONIA SAN FRANCISCO | LATITUD 22.303611 LONGITUD -101.820556 | 6 CUARTO ADICIONAL | 234000 | 70200 | 70200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35019 | 408019 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS | COLONIA SAN FRANCISCO | LATITUD 22.303611 LONGITUD -101.820556 | 6 CUARTO ADICIONAL | 234000 | 0 | 70200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | N/A | X | 17OFIII35019 | 408019 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS | COLONIA SAN FRANCISCO | LATITUD 22.303611 LONGITUD -101.820556 | 6 CUARTO ADICIONAL | 234000 | 70200 | 140400 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 60 | N/A | X | 17OFIII35019 | 408019 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS | COLONIA SAN FRANCISCO | LATITUD 22.303611 LONGITUD -101.820556 | 6 CUARTO ADICIONAL | 234000 | 140400 | 140400 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | N/A | X
17OFIII35020 | 408020 | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN 5 VIVIENDAS | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 5 CUARTO ADICIONAL | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35020 | 408020 | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN 5 VIVIENDAS | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 5 CUARTO ADICIONAL | 195000 | 58500 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35020 | 408020 | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN 5 VIVIENDAS | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 5 CUARTO ADICIONAL | 195000 | 58500 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 60 | N/A | X | 17OFIII35020 | 408020 | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN 5 VIVIENDAS | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 5 CUARTO ADICIONAL | 195000 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | N/A | X
17OFIII35021 | 408021 | CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 2 VIVIENDAS | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 6 BAÑO | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35021 | 408021 | CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 2 VIVIENDAS | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 6 BAÑO | 70000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35021 | 408021 | CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 2 VIVIENDAS | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 6 BAÑO | 70000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | N/A | X | 17OFIII35021 | 408021 | CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 2 VIVIENDAS | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 6 BAÑO | 70000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 709000 | 133200 | 133200 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 709000 | 79500 | 212700 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 709000 | 191700 | 404400 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 709000 | 404400 | 404400 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 16 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 16 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 16 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 16 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO.
17OFIII35023 | 408023 | CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 5 VIVIENDAS | RANCHO NUEVO DE MORELOS | LATITUD 22.340556 LONGITUD -101.785278 | 5 BAÑO | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35023 | 408023 | CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 5 VIVIENDAS | RANCHO NUEVO DE MORELOS | LATITUD 22.340556 LONGITUD -101.785278 | 5 BAÑO | 175000 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35023 | 408023 | CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 5 VIVIENDAS | RANCHO NUEVO DE MORELOS | LATITUD 22.340556 LONGITUD -101.785278 | 5 BAÑO | 175000 | 52500 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 60 | N/A | X | 17OFIII35023 | 408023 | CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 5 VIVIENDAS | RANCHO NUEVO DE MORELOS | LATITUD 22.340556 LONGITUD -101.785278 | 5 BAÑO | 175000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | N/A | X
17OFIII35024 | 408024 | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN 5 VIVIENDAS | RANCHO NUEVO DE MORELOS | LATITUD 22.340556 LONGITUD -101.785278 | 5 CUARTO ADICIONAL | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35024 | 408024 | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN 5 VIVIENDAS | RANCHO NUEVO DE MORELOS | LATITUD 22.340556 LONGITUD -101.785278 | 5 CUARTO ADICIONAL | 195000 | 58500 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35024 | 408024 | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN 5 VIVIENDAS | RANCHO NUEVO DE MORELOS | LATITUD 22.340556 LONGITUD -101.785278 | 5 CUARTO ADICIONAL | 195000 | 58500 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 60 | N/A | X | 17OFIII35024 | 408024 | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN 5 VIVIENDAS | RANCHO NUEVO DE MORELOS | LATITUD 22.340556 LONGITUD -101.785278 | 5 CUARTO ADICIONAL | 195000 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | N/A | X
17OFIII35027 | 408027 | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES EN 6 VIVIENDAS | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 144.31 M2 | 143865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35027 | 408027 | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES EN 6 VIVIENDAS | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 144.31 M2 | 143865 | 43160 | 43160 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35027 | 408027 | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES EN 6 VIVIENDAS | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 144.31 M2 | 143865 | 0 | 43160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | N/A | X | 17OFIII35027 | 408027 | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES EN 6 VIVIENDAS | NORIA DE ÁNGELES | LATITUD 22.443333 LONGITUD -101.909722 | 144.31 M2 | 143865 | 43160 | 43160 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 513865 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 513865 | 154160 | 154160 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 513865 | 111000 | 265160 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 513865 | 265160 | 265160 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 17 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 17 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 17 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 17 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO.
17OFIII35029 | 408029 | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN 8 VIVIENDAS DE POZO COLORADO, PLAYAS DEL REFUGIO Y COL. MADERO | VARIAS | N/A | 8 CUARTO ADICIONAL | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35029 | 408029 | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN 8 VIVIENDAS DE POZO COLORADO, PLAYAS DEL REFUGIO Y COL. MADERO | VARIAS | N/A | 8 CUARTO ADICIONAL | 312000 | 93600 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35029 | 408029 | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN 8 VIVIENDAS DE POZO COLORADO, PLAYAS DEL REFUGIO Y COL. MADERO | VARIAS | N/A | 8 CUARTO ADICIONAL | 312000 | 0 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | N/A | X | 17OFIII35029 | 408029 | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN 8 VIVIENDAS DE POZO COLORADO, PLAYAS DEL REFUGIO Y COL. MADERO | VARIAS | N/A | 8 CUARTO ADICIONAL | 312000 | 93600 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X
17OFIII35030 | 408030 | CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 3 VIVIENDAS DE POZO COLORADO, PLAYAS DEL REFUGIO Y COL. MADERO | VARIAS | N/A | 3 BAÑO | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35030 | 408030 | CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 3 VIVIENDAS DE POZO COLORADO, PLAYAS DEL REFUGIO Y COL. MADERO | VARIAS | N/A | 3 BAÑO | 105000 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35030 | 408030 | CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 3 VIVIENDAS DE POZO COLORADO, PLAYAS DEL REFUGIO Y COL. MADERO | VARIAS | N/A | 3 BAÑO | 105000 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | N/A | X | 17OFIII35030 | 408030 | CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 3 VIVIENDAS DE POZO COLORADO, PLAYAS DEL REFUGIO Y COL. MADERO | VARIAS | N/A | 3 BAÑO | 105000 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X
17OFIII35032 | 408032 | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN 3 VIVIENDAS DE SAN ANTONIO DE LA MULA Y PUERTO DE JUAN ALBERTO | VARIAS | N/A | 3 CUARTO ADICIONAL | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35032 | 408032 | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN 3 VIVIENDAS DE SAN ANTONIO DE LA MULA Y PUERTO DE JUAN ALBERTO | VARIAS | N/A | 3 CUARTO ADICIONAL | 117000 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | N/A | X | 17OFIII35032 | 408032 | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN 3 VIVIENDAS DE SAN ANTONIO DE LA MULA Y PUERTO DE JUAN ALBERTO | VARIAS | N/A | 3 CUARTO ADICIONAL | 117000 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 0 | 26.93 | N/A | X | 17OFIII35032 | 408032 | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN 3 VIVIENDAS DE SAN ANTONIO DE LA MULA Y PUERTO DE JUAN ALBERTO | VARIAS | N/A | 3 CUARTO ADICIONAL | 117000 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 534000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 534000 | 156600 | 156600 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 534000 | 0 | 156600 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 534000 | 156600 | 156600 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 18 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 18 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 18 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 18 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO.
17OFIII35033 | 408033 | CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 3 VIVIENDAS DE SAN ANTONIO DE LA MULA Y PUERTO DE JUAN ALBERTO | VARIAS | N/A | 3 BAÑO | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35033 | 408033 | CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 3 VIVIENDAS DE SAN ANTONIO DE LA MULA Y PUERTO DE JUAN ALBERTO | VARIAS | N/A | 3 BAÑO | 105000 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35033 | 408033 | CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 3 VIVIENDAS DE SAN ANTONIO DE LA MULA Y PUERTO DE JUAN ALBERTO | VARIAS | N/A | 3 BAÑO | 105000 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | N/A | X | 17OFIII35033 | 408033 | CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 3 VIVIENDAS DE SAN ANTONIO DE LA MULA Y PUERTO DE JUAN ALBERTO | VARIAS | N/A | 3 BAÑO | 105000 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X
17OFIII35036 | 408036 | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN 3 VIVIENDAS | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 53.20 M2 | 58927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35036 | 408036 | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN 3 VIVIENDAS | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 53.20 M2 | 58927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35036 | 408036 | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN 3 VIVIENDAS | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 53.20 M2 | 58927 | 17678 | 17678 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35036 | 408036 | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN 3 VIVIENDAS | SAN ANTONIO DE LA MULA | LATITUD 22.331389 LONGITUD -101.893056 | 53.20 M2 | 58927 | 17678 | 17678 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X
17OFIII35037 | 408037 | CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 5 VIVIENDAS | EL TEPOZÁN | LATITUD 22.334444 LONGITUD -101.867778 | 5 BAÑO | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35037 | 408037 | CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 5 VIVIENDAS | EL TEPOZÁN | LATITUD 22.334444 LONGITUD -101.867778 | 5 BAÑO | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35037 | 408037 | CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 5 VIVIENDAS | EL TEPOZÁN | LATITUD 22.334444 LONGITUD -101.867778 | 5 BAÑO | 175000 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35037 | 408037 | CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 5 VIVIENDAS | EL TEPOZÁN | LATITUD 22.334444 LONGITUD -101.867778 | 5 BAÑO | 175000 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 338927 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 338927 | 31500 | 31500 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 338927 | 70178 | 101678 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 338927 | 101678 | 101678 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10 |  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [11 empty] | FECHA: | 2017-10-10
SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [14 empty] | SUB-PROGRAMA: |  |  | 309. OBRAS POR CONTRATO (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO | [12 empty] | HOJA 19 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [12 empty] | HOJA 19 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE | [12 empty] | HOJA 19 DE 19 |  | MES QUE INFORMA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | HOJA 19 DE 19
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % |  |  |  |  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | [7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO. | [17 empty] | 309.OBRAS POR CONTRATO.
17OFIII35038 | 408038 | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN 5 VIVIENDAS | EL TEPOZÁN | LATITUD 22.334444 LONGITUD -101.867778 | 5 CUARTO ADICIONAL | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35038 | 408038 | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN 5 VIVIENDAS | EL TEPOZÁN | LATITUD 22.334444 LONGITUD -101.867778 | 5 CUARTO ADICIONAL | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | X | 17OFIII35038 | 408038 | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN 5 VIVIENDAS | EL TEPOZÁN | LATITUD 22.334444 LONGITUD -101.867778 | 5 CUARTO ADICIONAL | 195000 | 58500 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X | 17OFIII35038 | 408038 | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN 5 VIVIENDAS | EL TEPOZÁN | LATITUD 22.334444 LONGITUD -101.867778 | 5 CUARTO ADICIONAL | 195000 | 58500 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | X
[6 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA: | [17 empty] | SUMA:
[5 empty] | TOTALES: | 195000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 195000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 195000 | 58500 | 58500 |  | 0 | 0 | [11 empty] | TOTALES: | 195000 | 58500 | 58500 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL FONDO: | 11660407.61 | 1492354 | 2775039 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | TOTAL FONDO: | 11660407.61 | 3581080.9 | 6356119.9 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | TOTAL FONDO: | 11660407.61 | 1318638 | 7674757.9 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | TOTAL FONDO: | 11660407.61 | 6392072.9 | 7674757.9 | 0 | 0 | 0
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROFA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ARQ. HUGO LUIS HERNÁNDEZ ESQUIVEL,
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL Ó RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ: L. C. ELVIA LÓPEZ RIVERA
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. BLAS LOZANO GUERRERO
SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARCO ANTONIO REYES GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL